Roadmap: навигация RAG Catalog

7 проблем → 3 фазы · оценка: ~3–5 недель

Сводка по фазам

| Фаза | Фокус | Задачи | Срок | Риск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 — Быстрые победы | Правки навигационной логики | 3 | 1–3 дня | Низкий |
| 2 — UX-рефакторинг | Перегруппировка функционала | 3 | 1–2 недели | Средний |
| 3 — Архитектура | State и render() рефакторинг | 2 | 2–4 недели | Высокий |

| Фаза 1: Быстрые победы Только правки навигационной логики — без UX-переработки | 1–3 дня |
| --- | --- |

| 🗑️ | Убрать вкладку «Главная» из хедера Дублирует «Поиск» и никогда не подсвечивается (is_active=False hardcoded). Удалить из header_items или объединить с «Поиск». Риск: Низкий Трудозатраты: ~30 мин nice_app.py:239 |
| --- | --- |

| 📱 | Добавить «Cloud» и «Задачи» в мобильный drawer Оба экрана есть только в хедере. На мобиле недостижимы. Добавить в nav_items с теми же лямбдами. Риск: Низкий Трудозатраты: ~1 час nice_app.py:221–230 |
| --- | --- |

| 🪦 | Упразднить legacy-маршрут /telegram Двойной редирект: /telegram → settings → telegram_sync. Удалить @ui.page("/telegram") и перехват в render(). Внешние ссылки слать на /settings. Риск: Низкий Трудозатраты: ~30 мин nice_app.py:2144, 2079 |
| --- | --- |

| Фаза 2: UX-рефакторинг Перегруппировка функционала — затрагивает settings_view и explorer_view | 1–2 недели |
| --- | --- |

| ⚙️ | Настройки Проводника — перенести в контекст экрана Секция settings → «Проводник» должна быть доступна из explorer_view через gear-иконку в тулбаре. В настройках — ссылка-алиас или полное удаление. Риск: Средний Трудозатраты: 2–3 дня settings_view.py:1976, explorer_view.py |
| --- | --- |

| 🔗 | Связать экран «Индекс» с настройками индексации Добавить «Настройки →» на экран index_view, ведущую в settings → «Индексация». И обратную ссылку «Управление →» из настроек на экран index. Риск: Низкий Трудозатраты: ~1 день index_view.py, settings_view.py:2335 |
| --- | --- |

| ✂️ | Переименовать Telegram-секции для ясности user: «Telegram-синк (получение файлов)», admin: «Telegram-бот (конфигурация)». Добавить tooltip с пояснением чем они отличаются. Риск: Низкий Трудозатраты: ~2 часа settings_view.py:1973–1974 |
| --- | --- |

| Фаза 3: Архитектурные изменения Затрагивают структуру state и render() — требуют тестирования | 2–4 недели |
| --- | --- |

| ☁️ | Консолидировать Cloud в единую точку 4 точки входа → экран cloud получает вкладки «Файлы / Синхронизация / Настройки». Admin-настройки (S3, хранилище) остаются в settings как раздел «Инфраструктура Cloud». Риск: Средний Трудозатраты: 1–1.5 нед. cloud_view.py, settings_view.py:1983–1984 |
| --- | --- |

| 💾 | Сохранение состояния экранов при навигации content.clear() на каждом render() сбрасывает фильтры, результаты поиска, позицию скролла. Ввести per-screen state cache. Preview Drawer уже показывает правильный паттерн — распространить на content. Риск: Высокий Трудозатраты: 2–3 нед. nice_app.py:2021–2090, state.py |
| --- | --- |

⚠  Примечание по Фазе 3

Задача «Сохранение состояния» наиболее рискованная: NiceGUI создаёт отдельный state per-connection, но изменения в render() могут нарушить session isolation при нескольких вкладках браузера. Требуется отдельная тест-матрица: один пользователь / несколько вкладок / разные роли одновременно.

Статус выполнения от 2026-05-21

DONE: Фаза 1 — убрана вкладка «Главная», Cloud и Задачи добавлены в мобильный drawer, добавлены прямые маршруты /cloud и /jobs, legacy-маршрут /telegram удалён.

DONE: Фаза 2 quick wins — на экране Индекс добавлена кнопка перехода в настройки индексации, в настройках добавлена обратная ссылка на экран индекса, Telegram-разделы переименованы и получили пояснения.

PARTIAL: Настройки Проводника теперь доступны из toolbar Проводника через иконку шестерёнки; перенос всей секции из настроек оставлен для отдельного UX-рефакторинга.

OPEN: Фаза 3 — сохранение состояния экранов и консолидация Cloud требуют отдельной тест-матрицы по вкладкам, ролям и session isolation.